Пояснительная записка

к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» за 2024 год

В соответствии с постановлением «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации (Правления) Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области от 05.07.2013 г. № 56, их формирования и реализации, подготовлен отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» (далее – Программа) за 2024 год.

Реализация Программы осуществлялась по трем подпрограммам:

1. «Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и развитие сети внутрипоселковых дорог местного значения»;

2. «Повышение качества управления финансами и обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрации (Правления) Первотаровского казачьего сельского поселения»

3. «Комплексное развитие сельской территории Первотаровского казачьего сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

На реализацию подпрограмм Программы в 2024 году запланировано    8 489 190,14 рублей, фактическое исполнение реализации программы составило 8 234 263,66 рублей (96,96 % от предусмотренного планового объема, предусмотренного Программой).

Уровень софинансирования по всем направлениям, софинансируемых из областного бюджета выполнен.

Достижение высокой эффективности реализации Программы было обеспечено за счет выполнения следующих основных мероприятий программы:

- развитие жилищно-коммунального комплекса и благоустройства;

- содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог;

-повышение качества управления финансами;

-предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету муниципального района;

-эффективное использование полномочий;

- реализация мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета

- развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения;

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, в 2024 году она явилась  эффективной. Итоговая оценка составила 96,96%.(средства дорожного фонда не использованы в связи с отсутствием снега в декабре 2024года, они перешли в 2025 год).